# CRONOGRAMA INDIVIDUAL - TCC LUDERIA

# Variáveis e instrumentos de coleta

| Variável | Finalidade | Fonte dos dados | Instrumento de coleta |
| --- | --- | --- | --- |
| Número de avaliações | Estimar o porte dos estabelecimentos concorrentes | Google Maps | Google Places API |
| Avaliação média geral | Medir a satisfação dos clientes dos estabelecimentos concorrentes | Google Maps | Google Places API |
| Avaliação média para comida | Medir o peso da comida na avaliação geral | Google Maps (notas por aspecto nas avaliações) | Extração manual no Google Maps |
| Avaliação média para ambiente | Medir o peso do ambiente na avaliação geral | Google Maps (notas por aspecto nas avaliações) | Extração manual no Google Maps |
| Avaliação média para serviço | Medir o peso do atendimento na avaliação geral | Google Maps (notas por aspecto nas avaliações) | Extração manual no Google Maps |
| Itens do cardápio que precisam de preparo (sem contar itens prontos, como balas, refrigerantes e água) | Medir a complexidade da cozinha dos concorrentes | Cardápio digital, site e Instagram de cada estabelecimento | Registro manual em planilha |
| Aspectos mencionados nas avaliações e sua polaridade | Identificar o que pesa na satisfação e as principais reclamações | Google Maps: todas as avaliações com texto publicadas até "um mês atrás", por estabelecimento | Cópia das avaliações e codificação por dicionário de termos validado |
| Valores em R$ citados nas avaliações | Estimar o gasto por pessoa e o ticket médio | Google Maps: todas as avaliações com texto publicadas até "um mês atrás", por estabelecimento | Codificação por dicionário de termos validado |
| Tamanho do grupo citado nas avaliações | Estimar as pessoas por mesa nos concorrentes | Google Maps: todas as avaliações com texto publicadas até "um mês atrás", por estabelecimento | Codificação por dicionário de termos validado |
| Velocidade de avaliações (avaliações com texto por mês) | Estimar o fluxo de clientes dos concorrentes, calibrado pela contagem na São Jogue | Google Maps: todas as avaliações com texto publicadas até "um mês atrás", por estabelecimento | Cálculo: avaliações com texto do recorte ÷ duração da janela, a partir da data da coleta |
| Entradas e saídas dos grupos | Medir o fluxo de pessoas por hora | São Jogue, as duas unidades em Salvador | Formulário de observação, do lado de fora: 2 visitas sorteadas e 2 de retorno 15 dias depois, com registro contínuo na porta |
| Número da nota fiscal (NFC-e) no início e no fim de cada visita | Medir as vendas entre a visita sorteada e a de retorno e as pessoas por nota | São Jogue, as duas unidades em Salvador | Registro da nota emitida em compra própria |
| Mesas disponíveis | Calcular a taxa de ocupação | São Jogue, as duas unidades em Salvador | Contagem única por unidade |
| Mesas ocupadas (quando visíveis de fora) | Medir a taxa de ocupação | São Jogue, as duas unidades em Salvador | Formulário de observação, do lado de fora: 2 visitas sorteadas e 2 de retorno 15 dias depois, com contagem a cada 30 minutos |
| Tamanho dos grupos | Medir as pessoas por mesa | São Jogue, as duas unidades em Salvador | Formulário de observação, do lado de fora: 2 visitas sorteadas e 2 de retorno 15 dias depois, no registro de entrada |
| Permanência dos grupos | Medir o giro de mesas | São Jogue, as duas unidades em Salvador | Formulário de observação, do lado de fora: 2 visitas sorteadas e 2 de retorno 15 dias depois: horário de entrada e saída de cada grupo |
| População de Salvador, por bairro | Dimensionar o público potencial e escolher o bairro | IBGE (Censo 2022 e estimativas populacionais) | Download das bases públicas |
| Renda em Salvador | Dimensionar o mercado e comparar o poder de compra com as demais metrópoles | IBGE (Censo 2022 e PNAD Contínua) | Download das bases públicas |
| Gasto das famílias com alimentação fora de casa | Conferir o ticket médio | IBGE (Pesquisa de Orçamentos Familiares 2017–2018), corrigido pelo IPCA | Download das bases públicas |
| Forma de cobrança | Comparar os formatos de cobrança dos concorrentes | Site, Instagram e cardápio digital de cada estabelecimento | Registro manual em planilha |
| Preço do couvert ou da taxa de jogo | Definir o preço de entrada | Site, Instagram e cardápio digital de cada estabelecimento | Registro manual em planilha |
| Preços da cesta fixa (bebida, lanche e sobremesa) | Definir os preços e estimar o ticket médio | Cardápio digital, site, Instagram e fotos do cardápio no Google Maps | Registro manual em planilha |
| Horários mais movimentados (pessoas por hora) | Definir o horário de funcionamento e a escala da equipe | São Jogue, as duas unidades em Salvador | Formulário de observação, do lado de fora: 2 visitas sorteadas e 2 de retorno 15 dias depois |
| Horário de funcionamento (horas por semana) | Comparar dias e horários de funcionamento dos concorrentes | Google Maps | Google Places API |
| Endereço | Localizar os concorrentes e atribuir metrópole e bairro | Google Maps | Google Places API |
| Dentro de shopping (sim ou não) | Comparar os tipos de ponto (shopping ou rua) | Google Maps | Extração manual no Google Maps |
| Shoppings nas proximidades | Avaliar a localização dos concorrentes | OpenStreetMap | Contagem automática em raios de 500 m e 1.000 m |
| Estações de metrô nas proximidades | Avaliar a localização dos concorrentes | OpenStreetMap | Contagem automática em raios de 500 m e 1.000 m |
| Salário de admissão por ocupação em Salvador | Estimar o custo de pessoal | Novo CAGED (Ministério do Trabalho e Emprego) | Download das bases públicas |
| Aluguel comercial por m² em Salvador | Estimar o custo de ocupação do imóvel | Índice FipeZap de locação comercial | Download das bases públicas |
| Alíquotas do Simples Nacional | Estimar os tributos | Lei Complementar nº 123/2006 e anexos | Consulta à legislação |
| Selic e IPCA projetados | Definir a taxa de desconto e a inflação do modelo financeiro | Banco Central (SGS e Boletim Focus) | Download das bases públicas |

# Cronograma semanal

| Semana | Período | Coleta e análise | Escrita | Entrega |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 12/09 – 18/09 | - Busca de trabalhos acadêmicos com temas e recortes similares - Definição das variáveis de interesse - Coleta das bases públicas (IBGE, CAGED, FipeZap, Simples Nacional, Banco Central) - Busca dos estabelecimentos nas capitais pelo Google Maps e definição dos critérios de filtragem - Recorte dos estabelecimentos com mais de 100 avaliações nas 14 metrópoles | - Registro prévio (14/09) e emenda 2 (18/09) - Cronograma | 18/09: cronograma |
| 2 | 19/09 – 25/09 | - Curadoria manual e lista final de estabelecimentos - Teste da coleta das avaliações do último mês em uma amostra - Início da coleta das avaliações com texto - Elaboração do manual de codificação das avaliações - Início da coleta dos cardápios (preços e itens com preparo) - Sorteio das visitas e formulário de observação da contagem | - Projeto: hipóteses, quadro de variáveis e modelo de análise - Rascunho do cap. 2 (Referencial teórico) | - |
| 3 | 26/09 – 02/10 | - Conclusão da coleta das avaliações - Divisão da base em parte exploratória e parte confirmatória - Primeira codificação das 200 avaliações da amostra (até 02/10) - Conclusão dos cardápios - Visitas sorteadas, conforme sorteio (a partir de 02/10) | - Revisão final do projeto - Rascunho do cap. 3 (Metodologia) | 02/10: projeto consolidado |
| 4 | 03/10 – 09/10 | - Visitas sorteadas, conforme sorteio (até 04/10) - Busca de dados secundários sobre o setor de bares, lanchonetes e espaços de jogos - Estatística descritiva dos concorrentes (preço, cardápio e avaliação por metrópole) - Cotações em Salvador (ponto, mobiliário e acervo) - Estrutura do modelo financeiro (premissas, cálculos e cenários) | - Cap. 5: seções 5.1 (setor), 5.4 (fornecedores) e 5.5 (PESTEL) e esboço das cinco forças - Rascunho do cap. 8 (Aspectos jurídicos) | - |
| 5 | 10/10 – 16/10 | - Organização das bases e do dicionário de dados - Segunda codificação das 200 avaliações (a partir de 16/10) - Primeira versão do registro de premissas | - Cap. 5: seção 5.3 (concorrência) - Cap. 6: rascunho das seções 6.3 (preço) e 6.4 (bairro e ponto em Salvador) | 16/10: coleta em estágio avançado |
| 6 | 17/10 – 23/10 | - Visitas de retorno, conforme sorteio (até 19/10) - Estimativa de ocupação e fluxo, em faixa, pelas notas fiscais e pela contagem - Concordância entre as duas codificações e revisão do dicionário - Análises da parte exploratória - Emenda ao registro prévio (até 23/10) - Modelo financeiro versão 1 | - Rascunho do cap. 7 (Plano operacional) - Esboço do cap. 9 (Plano financeiro) | - |
| 7 | 24/10 – 30/10 | - Análise da parte confirmatória (rodada única) - Estatísticas descritivas das avaliações - Viabilidade nos três cenários - Análise de sensibilidade e pontos de ruptura | - Cap. 5: seção 5.2 (público-alvo), depois do fim da análise das avaliações - Cap. 6: seções 6.1, 6.2 e 6.6 - Cap. 9 completo - Rascunho do cap. 10 (Análise de riscos) | 30/10: primeira versão dos resultados |
| 8 | 31/10 – 06/11 | - Ajustes finais no modelo financeiro - Tabelas e figuras - Simulação de Monte Carlo (opcional) | - Caps. 5, 6 e 10 completos - Caps. 4 (Sumário executivo) e 11 (Considerações finais) - Revisão da introdução - Apêndices - Referências | 06/11: versão completa |
| 9 | 07/11 – 13/11 | Atualização do site de apresentação | - Ajustes pedidos pela orientação - Revisão de estilo e das normas ABNT - Conferência das referências pendentes - Roteiro e slides da apresentação | - |
| 10 | 14/11 – 20/11 | - | Preparação da apresentação | 16/11: versão final para a banca |
| 11 | 21/11 – 27/11 | - | Ensaios da apresentação | Defesa (data a definir) |

# Capítulos

| Capítulo | Rascunho | Versão completa |
| --- | --- | --- |
| 1 Introdução | Concluído | 06/11 (revisão) |
| 2 Referencial teórico | 25/09 | 06/11 |
| 3 Metodologia | 02/10 | 06/11 |
| 4 Sumário executivo | 06/11 | 06/11 |
| 5 Análise de mercado | - 09/10 (5.1, 5.4, 5.5) - 16/10 (5.3) - 30/10 (5.2) | 06/11 |
| 6 Plano de marketing | - 16/10 (6.3, 6.4) - 30/10 (6.1, 6.2, 6.5, 6.6) | 06/11 |
| 7 Plano operacional | 23/10 | 06/11 |
| 8 Aspectos jurídicos | 09/10 | 06/11 |
| 9 Plano financeiro | 23/10 | 30/10 |
| 10 Riscos | 30/10 | 06/11 |
| 11 Considerações finais | 06/11 | 06/11 |
| Referências e apêndices | Contínuo | 06/11 |